## List1
P3-02-01: Seznam cílů a opatření
Cíl č. | Cíl (popis) | Opatření č. | Opatření (popis) | Podmínky realizace | Odhadované náklady [Kč/rok, není-li uvedeno jinak] | Termín
1 | Rozšíření možností přepravy kol na linkách | 1A | Stanovení tří kategorií dle nabízené kapacity |  | 0 | 12/2020 - 12/2021
1 | Rozšíření možností přepravy kol na linkách | 1B | Pořízení cyklovleků | Zajištění ze strany dopravce | z pohledu objednatele součást CDV | 12/2020 - 12/2021
1 | Rozšíření možností přepravy kol na linkách | 1C | Zajištění vozidel s upraveným interiérem | Zajištění ze strany dopravce | cca 100-200 tis. Kč/vozidlo | 12/2020 - 12/2021
1 | Rozšíření možností přepravy kol na linkách | 1D | Pořízení „cyklobatohů“: 3x KHK (Žacléřsko, Benecko, D. Dvůr + Strážné); 5x LK (743, 942, 951, 948, 949) | Zajištění ze strany dopravce | 30 tis. Kč/ kus | 12/2020 - 12/2021
1 | Rozšíření možností přepravy kol na linkách | 1E | Rozšiřování nabídky přepravy kol na vybraných linkách (spojích) |  | 500000 | 12/2020 - 12/2021
2 | Pravidelné spojení Praha – Harrachov (Rokytnice n.Jiz.) a zpět | 2A | Doplnění spojů v dopoledních hodinách z Prahy a v odpoledních z Harrachova | Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolupráci LK, SČK, KHK a HMP | viz 1C | 12/2020
2 | Pravidelné spojení Praha – Harrachov (Rokytnice n.Jiz.) a zpět | 2B | O víkendu zavedení 2-hod. taktu | Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolupráci LK, SČK, KHK a HMP | viz 1C | 12/2020
2 | Pravidelné spojení Praha – Harrachov (Rokytnice n.Jiz.) a zpět | 2C | Spolupráce LK a SČK v oblasti integrace mezikrajských linek s cílem zajistit pravidelné spojení Praha – Harrachov | Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolupráci LK, SČK, KHK a HMP | 1500000 | 12/2020
2 | Pravidelné spojení Praha – Harrachov (Rokytnice n.Jiz.) a zpět | 2D | Vedení části spojů linky Praha – Harrachov z/do Rokytnice n.Jiz. | Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolupráci LK, SČK, KHK a HMP | viz 1C | 12/2020
3 | Garantované spojení Jilemnicka a Prahy – přímá linka Špindlerův Mlýn – Jilemnice – Jičín – Praha | 3 | Zavedení přímé linky Špindlerův Mlýn – Jilemnice – Jičín – Praha ve spolupráci s Královéhradeckým a Středočeským krajem. (Integrace stávajících spojů do systému veřejné dopravy a IDS IDOL a IREDO.) | Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolupráci LK, SČK, KHK a HMP | 2000000 | 12/2020
4 | Garantované spojení Jilemnicka a Prahy – návaznost regionálních linek na přímou linku do/z Prahy | 4 | Návaznost regionálních na přímou linku. Úprava časových poloh s ohledem na příjezdy z/ odjezdy do Prahy. | Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolupráci LK, SČK, KHK a HMP; úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | nevyčísleno | 12/2020
5 | Pravidelné spojení Praha – Hradec Králové – Trutnov – Pec p. Sn. | 5 | Noý koncept 191 Praha - HK - Trutnov - Pec p.S. | zajištění koncept generuje 2 vozy navíc, 5 směn řidičů na pracovní dny a 6 směn na víkend. Nutné celoročně | 1200000 | 12/2021
6 | Prodloužit vlaky z H. Králové do Svobody nad Úpou | 6 | Spěšné vlaky HK - Trutnov místo prostoje zajedou do Svobody. V návrhu je započteno vedení dvou vlaků MD Praha - Trutnov do Svobody | Spěšné vlaky objednávané KHK bude možné po roce 2021 prodloužit. Rozsah dopravy bude vzhledem k rozšíření počtu autobusových spojů ponížen. | 4000000 | 12/2021
7 | Více přímých spojů z Trutnova do Pece a J. Lázní | 7 | Důsledek omezení části vlakových spojů, zajištění přestupních vazeb ve Svobodě n. Úpou. Zároveň přímé provázání s linkou do Dvora Králové | v rámci oběhových změn | 50000 | 12/2021
8 | Zlepšení spojení Harrachova s Jilemnickem | 8 | Úprava koncepce v oblasti tak, aby spojení fungovalo max. s jedním přestupem (v Jablonci n.Jiz.) | Stabilizace koncepce žel. trati 040 a 042; komplexní úprava linek v oblasti Jilemnicka a Rokytnicka | 100000 | 12/2020 - 12/2021
9 | Zavést přímé spoje mezi Pecí pod Sn. a Špindlerovým Mlýnem a Malou Úpou | 9 | Úprava konceptu linky 453 Pec - Vrchlabí tak, že je prodloužena ve vybrané časy do Š. Mlýna, resp. Malé Úpy | směny řidiče navíc o víkendu, stávajcí počet vozidel | 139000 | 2020
10 | Zlepšení spojení Jilemnice a Zlatého návrší | 10 | Zavedení přímé autobusové linky Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Vítkovice,,Zlaté návrší | Povolení provozu autobusu na Zlaté návrší (alespoň ve stávajícím rozsahu); úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | nevyčísleno (předpoklad pokrytí nárůstu nákladů výnosy z jízdného) | 12/2020
11 | Posílení spojení v relaci Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vítkovice – Mísečky | 11 | Rozšíření nabídky spojů v relaci (linka 995). | Povolení provozu autobusu na Zlaté návrší (alespoň ve stávajícím rozsahu); úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | nevyčísleno (předpoklad pokrytí nárůstu nákladů výnosy z jízdného) | 12/2020
12 | Zrychlení (zkrácení jízdní doby) cyklobusu 990 "Krkobus" | 12 | Vynechání Kořenova a/nebo Benecka, náhrada jinými spoji | pořízení cyklobatohu na další vozidlo | 12000 | 12/2020
13 | Zlepšení spojení v relaci Liberec – Benecko | 13A | Zlepšení návazností na linku 960 v pracovní dny. | Úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | nevyčísleno | 12/2020 - 12/2021
13 | Zlepšení spojení v relaci Liberec – Benecko | 13B | Víkendová linka Semily – Jilemnice – Benecko – Vrchlabí v návaznosti na vlaky z Liberce. | Úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | 100000 | 12/2020 - 12/2021
14 | Zrychlení (zkrácení jízdní doby) cyklobusu Náchodsko - Pomezní Boudy | 14 | Nepojede z HK, mimo Adršpach, kde je souběžně veden vlak přepravující kola | souhlas s provednou změnou svazku Kladské Pomezí, který linku spolufinancuje | 132000 | 12/2020
15 | Zrychlení (zkrácení jízdní doby) cyklobusu HK – Pomezní Boudy | 15 | Nově by z HK byl cyklobus veden přímo do Trutnova, nikoliv přes Náchod a Adršpach | souvisí s omezení cyklobusu přes Náchod | 207000 | 12/2020
16 | Rozšíření spojení do Strážného | 16 | Zajištění více vazeb do Vrchlabí na přestup na ostatní směry včetně cyklobusů |  | 67000 | 12/2020
17 | Rozšíření nabídky spojů pro Malou Úpu | 17 | Mimo koncept linky 453 zvážit zavedení dalších spojů z Trutnova či Pece pod Sněžkou. | v rámci oběhových změn | 190000 | 2020
18 | Zlepšení víkendové nabídky do D. Dvora | 18 | Minimálně tři páry spojů na lince 454 Vrchlabí – D. Dvůr | dle variability nabídky lze zajistit stávajícím početem oběhů | 55000 | 12/2020
19 | Zlepšení návazností v uzlu Vrchlabí | 19 | Doplnění odjezdů směr Špindlerův mlýn |  | 20000 | 12/2020
20 | Zlepšení přípojů z D. Dvora směr Pec p. Sn. a ostatní směry | 20 | Úprava poloh, nebo doplnění spojů na lince 454 | oběhové úpravy | 45000 | 12/2020
21 | Rozšíření nabídky přímých spojů HK - Vrchlabí - Špindlerův Mlýn | 21 | Prodloužení vybraných spojů o úsek Nová Paka - Vrchlabí (Šp. Mlýn) |  | 419000 | 12/2020
22 | Rozšíření provozu cyklobusu HK - Vrchlabí | 22 | V konceptu spojen s cyklobusem Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, místo čtvrtků a soboty veden celý týden | generuje nové směny řidičů | 188000 | 12/2020
23 | Zavedení historických („retro“) linek v oblasti | 23A | Zavedení linky propojující „filmová místa“ | Zajištění dopravce dispunující historickými vozidly | 250000 | 12/2022
23 | Zavedení historických („retro“) linek v oblasti | 23B | Zavedení linky propojující Kořenov („Zubačka“) a Jablonec nad Jizerou („historické vlaky na trati 042) | Zajištění dopravce dispunující historickými vozidly | 100000 | 12/2022
24 | Prověřit možnosti zlepšení spojení Hradec Králové – Harrachov | 24A | Úprava návazností mezi vlakem a autobusem v Železném Brodu | Urychlení konceptu rychlíkové linky R14A vč. úpravy a žel. infrastruktuře; Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolpráci LK, SČK a HMP | 0 | 12/2023
24 | Prověřit možnosti zlepšení spojení Hradec Králové – Harrachov | 24B | Zavedení přímé autobusové linky alespoň pro týdenní dojížďku | Personální zajištění ze strany dopravce | 300000 | Nezadáno
25 | Prověřit možnosti zlepšení spojení Hradec Králové – Rokytnice n.Jiz. | 25A | Úprava návazností mezi vlakem a autobusem do Harrachova v Železném Brodu + prodloužení autobusové linky až do Rokytnice n. Jiz. | Urychlení konceptu rychlíkové linky R14A vč. úpravy a žel. infrastruktuře; Realizace koncepce mezikrajských linek ve spolpráci LK, SČK a HMP | 0 | 12/2023
25 | Prověřit možnosti zlepšení spojení Hradec Králové – Rokytnice n.Jiz. | 25B | Zavedení přímé autobusové linky alespoň pro týdenní dojížďku | Personální zajištění ze strany dopravce | 400000 | Nezadáno
26 | Prověřit zlepšení spojení v relaci Liberec – Rokytnice n. Jiz. | 26A | Zavedení linky Tanvald – Rokytnice n. Jiz. s přípoji na vlak linky L1 | Součást komplexních úprav v oblasti Jilemnicka a Rokytnicka | 400000 | 12/2020 - 12/2021
26 | Prověřit zlepšení spojení v relaci Liberec – Rokytnice n. Jiz. | 26B | Zavedení přímé linky z Liberce do Horní Rokytnice | Součást komplexních úprav v oblasti Jilemnicka a Rokytnicka | 150000 | 12/2020 - 12/2021
27 | Zlepšení spojení v relaci Liberec – Vítkovice – Mísečky | 27A | Zavedení přímé linky | Úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | 250000 | Nezadáno
27 | Zlepšení spojení v relaci Liberec – Vítkovice – Mísečky | 27B | Zlepšení návazností mezi linkami Liberec – Jilemnice a Jilemnice - Mísečky | Úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | nevyčísleno | 12/2020 - 12/2021
28 | Zlepšení spojení v relaci Vrchlabí – Vítkovice – Mísečky | 28 | Zajištění návazností na linku Martinice v Krk. – Jilemnice – Vítkovice,,Zlaté návrší | Zachování stávajícího konceptu na žel. trati 040 nebo úprava linek PAD mezi Vrchlabím a Jilemnicí | nevyčísleno | 12/2020
29 | Prověřit možnosti zajištění dopravní obslužnosti do obce Paseky n. Jiz. alespoň v období sezóny i o víkendu a v dopoledních hodinách. | 29 | Doplnění spojení v období sezóny v rozsahu 1 pár spojů v prac. dny a 3 párů spojů o víkendu. | Úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | 100000 | 12/2020 - 12/2021
30 | Zlepšení dostupnosti východních Krkonoš z Liberce | 30 | Prodloužení vybraných spojů linky 960 z Jilemnice přímo do Vrchlabí | Úprava regionálních spojů v rámci komplexních úprav v oblasti Jilemnicka | 100000 | 12/2020 - 12/2021
31 | Provoz lanové dráhy Rokytnice nad Jizerou (Horní Domky) – Lysá hora | 31 | Zavedení letního provozu lanovky | Povolení KRNAP, vybudování turistické cesty od horní stanice lanovky směrem ke Kotelskému sedlu | nevyčísleno | Nezadáno
32 | Posílení úseku Špindlerův Mlýn – Špindlerova Bouda linkami PAD | 32 | Prodloužení vybraných spojů od Vrchlabí v období sezóny do zastávky Špindlerův Mlýn,,Špindlerova Bouda | V případě dohody KHK a města Špindlerův Mlýn; v případě potřeby zvýšit kapacitu nad rámec možností MHD Špindlerův Mlýn | nevyčísleno | Nezadáno
33 | Prodloužení spojů ve Špindlerově Mlýně k lanovce Svatý Petr – Pláň | 33 | Prodloužení vybraných spojů od Vrchlabí v období sezóny do zastávky Špindlerův Mlýn,,SKI AREÁL – Svatý Petr | vytvoření zázemí pro řidiče v zastávce | nevyčísleno | Nezadáno
34 | Další zrychlení spojení Hradec Králové – Svoboda n. Úpou | 34 | Dosažení systémové jízdní doby rychlých vlaků 30 minut M. Svatoňovice – Svoboda n. Úpou. |  | nevyčísleno | Nezadáno
35 | Zjednodušení přestupu vlak – bus ve Vrchlabí | 35 | Přesun nástupiště vlaků co nejblíže k I/14 a tedy autobusovému nádraží |  | nevyčísleno | Nezadáno
36 | Prodloužení spojů k lanovce na Sněžku | 36 | Prodloužení vybraných spojů až k lanovce na Sněžku po rekonstrukci centra Pece pod Sn. |  | nevyčísleno | Nezadáno
37 | Výjimka pro Bus na trasu Malé Úpy – Kowary | 37 | Odstranit omezení na 5t pro linkový bus, a tím umožnit prodloužení linek až do Polska |  |  | Nezadáno
38 | Zajistit spojení z Malé Úpy do Kowar a Karpacze | 38 | Prodloužení vybraných spojů (vč. cyklobusu) z Malé Úpy dále do Kowar a Karpazce |  | 237000 | Nezadáno
|  | 51 |  |  | 13211000